## Indicador
MODERNIZACIÓN A LED DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BOGOTÁ D.C.
Indicador del PDD |  | Número de luminarias modernizadas en el Distrito Capital |  |  |  |  | 89000 |  | Código Meta del PDD |  | 335 | Aumentar en un 25% la modernizacion a Tecnología Led del parque lumínico distrital compuesto por un total de 356.000 luminarias.
Metas por Periodo |  | Jun-Dic 2020 | 10000 | Año 2021 | 23258 | Año 2022 | 21333 |  | Año 2023 | 21333 | Ene-Jun 2024 | 15000 |  | ⇒ | 89000 | [23 empty] | Meta 2021: | 23258
| JUNIO 2020 |  |  |  | JULIO 2020 |  |  |  |  | AGOSTO 2020 |  |  |  |  | SEPTIEMBRE 2020 |  |  |  |  | OCTUBRE 2020 |  |  |  |  | NOVIEMBRE 2020 |  |  |  |  | DICIEMBRE 2020 |  |  |  |  | ENERO 2021 |  |  |  | FEBRERO 2021 |  |  |  |  | MARZO 2021 |  |  |  |  | ABRIL 2021 |  |  |  |  | MAYO 2021
LOCALIDAD | Por Expansiones del SALP | Por cambio de tecnología HID a LED | Total Mes | % Acumulado Respecto meta del Periodo | Por Expansiones del SALP | Por cambio de tecnología HID a LED | Total Mes | Total Acum | % Acumulado Respecto meta del Periodo | Por Expansiones del SALP | Por cambio de tecnología HID a LED | Total Mes | Total Acum | % Acumulado Respecto meta del Periodo | Por Expansiones del SALP | Por cambio de tecnología HID a LED | Total Mes | Total Acum | % Acumulado Respecto meta del Periodo | Por Expansiones del SALP | Por cambio de tecnología HID a LED | Total Mes | Total Acum | % Acumulado Respecto meta del Periodo | Por Expansiones del SALP | Por cambio de tecnología HID a LED | Total Mes | Total Acum | % Acumulado Respecto meta del Periodo | Por Expansiones del SALP | Por cambio de tecnología HID a LED | Total Mes | Total Acum | % Acumulado Respecto meta del Periodo | Por Expansiones del SALP | Por cambio de tecnología HID a LED | Total Mes | % Acumulado Respecto meta del Periodo | Por Expansiones del SALP | Por cambio de tecnología HID a LED | Total Mes | Total Periodo 2021 | % Acumulado Respecto meta del Periodo | Por Expansiones del SALP | Por cambio de tecnología HID a LED | Total Mes | Total Periodo 2021 | % Acumulado Respecto meta del Periodo | Por Expansiones del SALP | Por cambio de tecnología HID a LED | Total Mes | Total Periodo 2021 | % Acumulado Respecto meta del Periodo | Por Expansiones del SALP | Por cambio de tecnología HID a LED | Total Mes | Total Periodo 2021 | % Acumulado Respecto meta del Periodo
Antonio Nariño |  |  |  | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  | 6 | 6 | 6 | 0.06% |  |  | - | 6 | 0.06% |  | 2 | 2 | 8 | 0.08% |  |  | - | 8 | 0.08% | 31 |  | 31 | 0.1333% | 1 | 1 | 2 | 33 | 0.1419% | 5 |  | 5 | 38 | 0.1634% |  |  | - | 38 | 0.1634% |  |  | - | 38 | 0.1634%
Barrios Unidos |  | 74 | 74 | 0.74% |  | 27 | 27 | 101 | 1.01% |  |  | - | 101 | 1.01% |  | 7 | 7 | 108 | 1.08% | 8 |  | 8 | 116 | 1.16% |  | 1 | 1 | 117 | 1.17% |  |  | - | 117 | 1.17% |  |  |  | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  | 101 | 101 | 101 | 0.4343% |  | 116 | 116 | 217 | 0.933% |  |  | - | 217 | 0.933%
Bosa |  | 28 | 28 | 0.28% |  | 137 | 137 | 165 | 1.65% |  |  | - | 165 | 1.65% | 1 | 1 | 2 | 167 | 1.67% | 2 |  | 2 | 169 | 1.69% | 3 | 63 | 66 | 235 | 2.35% |  | 164 | 164 | 399 | 3.99% | 4 | 84 | 88 | 0.3784% | 2 | 2 | 4 | 92 | 0.3956% | 3 | 4 | 7 | 99 | 0.4257% | 1 | 1 | 2 | 101 | 0.4343% | 11 | 2 | 13 | 114 | 0.4902%
Ciudad Bolívar | 1 |  | 1 | 0.01% | 20 |  | 20 | 21 | 0.21% | 4 |  | 4 | 25 | 0.25% | 4 |  | 4 | 29 | 0.29% | 23 |  | 23 | 52 | 0.52% | 43 |  | 43 | 95 | 0.95% | 40 | 10 | 50 | 145 | 1.45% | 13 | 22 | 35 | 0.1505% | 5 | 13 | 18 | 53 | 0.2279% | 8 |  | 8 | 61 | 0.2623% | 1 |  | 1 | 62 | 0.2666% | 3 |  | 3 | 65 | 0.2795%
Chapinero |  | 4 | 4 | 0.04% |  | 3 | 3 | 7 | 0.07% |  |  | - | 7 | 0.07% |  | 111 | 111 | 118 | 1.18% |  |  | - | 118 | 1.18% | 1 | 60 | 61 | 179 | 1.79% |  | 88 | 88 | 267 | 2.67% |  | 2 | 2 | 0.008599% | 3 | 9 | 12 | 14 | 0.06019% |  | 11 | 11 | 25 | 0.1075% | 34 |  | 34 | 59 | 0.2537% | 2 |  | 2 | 61 | 0.2623%
Engativá | 1 | 11 | 12 | 0.12% | 1 | 54 | 55 | 67 | 0.67% |  |  | - | 67 | 0.67% |  | 14 | 14 | 81 | 0.81% | 3 |  | 3 | 84 | 0.84% | 2 | 21 | 23 | 107 | 1.07% |  | 520 | 520 | 627 | 6.27% |  | 188 | 188 | 0.8083% | 3 | 9 | 12 | 200 | 0.8599% |  | 12 | 12 | 212 | 0.9115% | 7 | 17 | 24 | 236 | 1.015% |  |  | - | 236 | 1.015%
Fontibón |  | 2 | 2 | 0.02% |  | 16 | 16 | 18 | 0.18% |  |  | - | 18 | 0.18% |  | 5 | 5 | 23 | 0.23% |  |  | - | 23 | 0.23% | 1 | 6 | 7 | 30 | 0.3% | 3 | 122 | 125 | 155 | 1.55% | 1 | 64 | 65 | 0.2795% |  | 13 | 13 | 78 | 0.3354% |  | 1 | 1 | 79 | 0.3397% | 2 | 2 | 4 | 83 | 0.3569% |  |  | - | 83 | 0.3569%
Kennedy |  | 89 | 89 | 0.89% |  | 24 | 24 | 113 | 1.13% |  | 2 | 2 | 115 | 1.15% | 2 | 2 | 4 | 119 | 1.19% | 7 | 37 | 44 | 163 | 1.63% | 23 | 13 | 36 | 199 | 1.99% | 1 | 115 | 116 | 315 | 3.15% |  | 132 | 132 | 0.5675% | 3 | 22 | 25 | 157 | 0.675% | 4 | 13 | 17 | 174 | 0.7481% | 2 | 12 | 14 | 188 | 0.8083% | 4 | 48 | 52 | 240 | 1.032%
La Candelaria |  |  |  | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  | 18 | 18 | 18 | 0.18% |  |  | - | 18 | 0.18% |  | 1 | 1 | 19 | 0.19% |  | 16 | 16 | 35 | 0.35% |  |  |  | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0%
Los Mártires |  | 6 | 6 | 0.06% |  | 33 | 33 | 39 | 0.39% |  |  | - | 39 | 0.39% |  |  | - | 39 | 0.39% |  | 63 | 63 | 102 | 1.02% | 9 | 4 | 13 | 115 | 1.15% | 4 | 21 | 25 | 140 | 1.4% | 4 | 31 | 35 | 0.1505% | 9 | 1 | 10 | 45 | 0.1935% |  | 43 | 43 | 88 | 0.3784% |  | 162 | 162 | 250 | 1.075% |  | 19 | 19 | 269 | 1.157%
Puente Aranda |  | 52 | 52 | 0.52% |  | 86 | 86 | 138 | 1.38% |  |  | - | 138 | 1.38% |  |  | - | 138 | 1.38% |  | 133 | 133 | 271 | 2.71% |  | 6 | 6 | 277 | 2.77% |  | 109 | 109 | 386 | 3.86% |  | 287 | 287 | 1.234% |  | 115 | 115 | 402 | 1.728% |  | 32 | 32 | 434 | 1.866% |  | 80 | 80 | 514 | 2.21% |  | 114 | 114 | 628 | 2.7%
Rafael Uribe |  | 38 | 38 | 0.38% |  | 25 | 25 | 63 | 0.63% |  |  | - | 63 | 0.63% | 2 | 27 | 29 | 92 | 0.92% | 1 |  | 1 | 93 | 0.93% | 3 | 9 | 12 | 105 | 1.05% | 1 | 11 | 12 | 117 | 1.17% |  | 9 | 9 | 0.0387% |  | 4 | 4 | 13 | 0.05589% | 1 |  | 1 | 14 | 0.06019% | 1 |  | 1 | 15 | 0.06449% | 2 |  | 2 | 17 | 0.07309%
San Cristóbal | 6 |  | 6 | 0.06% | 2 | 6 | 8 | 14 | 0.14% |  |  | - | 14 | 0.14% |  | 1 | 1 | 15 | 0.15% | 47 |  | 47 | 62 | 0.62% | 12 | 9 | 21 | 83 | 0.83% | 6 |  | 6 | 89 | 0.89% | 4 | 248 | 252 | 1.083% |  | 1297 | 1297 | 1549 | 6.66% | 4 | 2087 | 2091 | 3640 | 15.65% |  | 957 | 957 | 4597 | 19.77% | 2 | 1754 | 1756 | 6353 | 27.32%
Santafé |  | 29 | 29 | 0.29% |  |  | - | 29 | 0.29% |  |  | - | 29 | 0.29% |  | 35 | 35 | 64 | 0.64% | 3 | 1 | 4 | 68 | 0.68% | 3 | 27 | 30 | 98 | 0.98% |  | 143 | 143 | 241 | 2.41% |  | 27 | 27 | 0.1161% |  | 20 | 20 | 47 | 0.2021% | 4 | 1 | 5 | 52 | 0.2236% | 1 |  | 1 | 53 | 0.2279% |  | 2 | 2 | 55 | 0.2365%
Suba |  | 1 | 1 | 0.01% | 34 |  | 34 | 35 | 0.35% |  | 136 | 136 | 171 | 1.71% | 7 | 13 | 20 | 191 | 1.91% | 39 | 384 | 423 | 614 | 6.14% | 10 | 417 | 427 | 1041 | 10.41% | 40 | 10 | 50 | 1091 | 10.91% | 1 | 23 | 24 | 0.1032% | 19 | 8 | 27 | 51 | 0.2193% | 7 | 5 | 12 | 63 | 0.2709% | 6 |  | 6 | 69 | 0.2967% | 2 |  | 2 | 71 | 0.3053%
Sumapaz |  |  |  | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0%
Teusaquillo |  | 5 | 5 | 0.05% |  | 78 | 78 | 83 | 0.83% |  |  | - | 83 | 0.83% |  | 10 | 10 | 93 | 0.93% |  |  | - | 93 | 0.93% | 3 | 1 | 4 | 97 | 0.97% |  | 6 | 6 | 103 | 1.03% |  | 25 | 25 | 0.1075% | 6 |  | 6 | 31 | 0.1333% | 10 | 49 | 59 | 90 | 0.387% | 4 | 130 | 134 | 224 | 0.9631% |  |  | - | 224 | 0.9631%
Tunjuelito |  |  |  | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% | 1 |  | 1 | 1 | 0.01% |  |  | - | 1 | 0.01% |  |  |  | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0% |  |  | - | 0 | 0%
Usaquén |  | 1239 | 1239 | 12.39% |  | 1647 | 1647 | 2886 | 28.86% |  |  | - | 2886 | 28.86% |  | 81 | 81 | 2967 | 29.67% |  | 8 | 8 | 2975 | 29.75% |  | 32 | 32 | 3007 | 30.07% | 4 | 570 | 574 | 3581 | 35.81% |  | 94 | 94 | 0.4042% |  | 185 | 185 | 279 | 1.2% | 2 | 94 | 96 | 375 | 1.612% | 2 | 63 | 65 | 440 | 1.892% |  |  | - | 440 | 1.892%
Usme | 1 | 174 | 175 | 1.75% | 3 |  | 3 | 178 | 1.78% |  |  | - | 178 | 1.78% |  |  | - | 178 | 1.78% | 4 |  | 4 | 182 | 1.82% | 25 | 22 | 47 | 229 | 2.29% | 9 | 21 | 30 | 259 | 2.59% |  | 30 | 30 | 0.129% | 5 | 33 | 38 | 68 | 0.2924% | 1 | 10 | 11 | 79 | 0.3397% |  | 3 | 3 | 82 | 0.3526% | 8 |  | 8 | 90 | 0.387%
Totales | 9 | 1752 | 1761 | 17.61% | 60 | 2136 | 2196 | 3957 | 39.57% | 4 | 138 | 142 | 4099 | 40.99% | 16 | 331 | 347 | 4446 | 44.46% | 137 | 626 | 763 | 5209 | 52.09% | 139 | 694 | 833 | 6042 | 60.42% | 108 | 1926 | 2034 | 8076 | 80.76% | 58 | 1266 | 1324 | 5.693% | 56 | 1732 | 1788 | 3112 | -- | 49 | 2463 | 2512 | 6224 | 26.76% | 61 | 1543 | 1604 | 7828 | 33.66% | 34 | 1939 | 1973 | 9801 | 42.14%
[39 empty] | Ajuste: |  | 600
[39 empty] | Total Mes |  | 2388 | 3712 | 15.96%
[35 empty] | Acum. Modern Meta PDD |  | 9400 | 10.56% | Acum. Modernización Meta PDD |  |  | 11788 | 13.24% | Acum. Modernización Meta PDD |  |  | 14300 | 16.07% | Acum. Modernización Meta PDD |  |  | 15904 | 17.87% | Acum. Modernización Meta PDD |  |  | 17877 | 20.09%
La modernización a LED del Sistema de Alumbrado Público de Bogotá D.C tiene por objeto mejorar las condiciones de iluminación, mejorando la percepción de seguridad a los ciudadanos, respetando el entorno urbano, contribuyendo con el uso racional y eficiente de la energía, cuidando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de Bogotá. Su implementación es también un camino hacia una reducción del costo de la energía utilizada y una forma de contribuir a disponer de excedentes para un mejor uso y distribución de los recursos energéticos. Al utilizar menos combustibles para hacer las mismas actividades reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, preservamos nuestros recursos y disminuimos los gastos en energía. TERMINOLOGÍA Sistema de alumbrado público (SALP): De acuerdo con el Decreto 943 de 2018, un Sistema de Alumbrado Público - SALP, comprende el conjunto de luminarias, redes eléctricas, transformadores y postes de uso exclusivo, los desarrollos tecnológicos asociados al servicio de alumbrado público, y en general todos los equipos necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público que no forman parte del sistema de distribución de energía eléctrica. Luminaria: Conjunto de elementos para distribuir, filtrar, controlar, transformar y dirigir la luz emitida por la bombilla, incluye todos los accesorios mecánicos, ópticos y eléctricos indispensables para el soporte, protección de las bombillas y su conexión a la fuente de alimentación. Tipos de bombillas para alumbrado público: Tecnología Alta Intensidad de Descarga (HID High Intensity Discharge), se encuentran las que utilizan: • Bombilla de vapor de sodio a alta presión (Na). • Bombilla de metal-halide (halogenuros metálicos) (Mh). Tecnología Diodos Emisores de Luz (LED Light Emitting Diode), los más comunes en alumbrado público: LED SMD - Dispositivo de montaje superficial o Surface Mounted Device LED COB - Chip en la placa o Chip on Board Expansiones del SALP: Todo infraestructura nueva que se incorpora o construye en el Sistema de Alumbrado Público. Modernización del SALP: Es el proceso de cambio de una tecnología a otra mas moderna o actualizada, en el Sistema de Alumbrado Público. | [13 empty] | Elaboró : Adrián Herazo Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público - UAESP Fuente de Información: Base de datos de infraestructura de AP del operador ENEL-CODENSA - Tabla de ingresos mensuales. Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión") | [20 empty] | Por proceso de autocontrol se detecta error en el valor total de luminarias modernizadas a LED, reportadas a corte de diciembre 2020 (8076), en una diferencia de 600 luminarias; por lo anterior se ajusta sumando el valor de la diferencia al reporte del mes de febrero de 2021 y así mismo se ajusta los valores de enero de 2021.

## Presentación
ENERO 2021
LOCALIDAD | Total Mes | % Acumulado Respecto meta del Periodo (23258)
Antonio Nariño | 31 | 0.1333%
Barrios Unidos |  | 0%
Bosa | 89 | 0.3827%
Ciudad Bolívar | 36 | 0.1548%
Chapinero | 2 | 0.008599%
Engativá | 202 | 0.8685%
Fontibón | 88 | 0.3784%
Kennedy | 135 | 0.5804%
La Candelaria |  | 0%
Los Mártires | 35 | 0.1505%
Puente Aranda | 287 | 1.234%
Rafael Uribe | 9 | 0.0387%
San Cristóbal | 252 | 1.083%
Santafé | 27 | 0.1161%
Suba | 37 | 0.1591%
Sumapaz |  | 0%
Teusaquillo | 26 | 0.1118%
Tunjuelito |  | 0%
Usaquén | 97 | 0.4171%
Usme | 37 | 0.1591%
Totales | 1390 | 5.976%
Total Acum. Modernización |  | 9466